Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Шуйская средняя общеобразовательная школа»

(наименование организации)

**ПРИКАЗ**

с.Шуйское

От 29.08.2024г. №107

|  |
| --- |
| Об утверждении «дорожной карты» и пар педагогических работников. |

|  |
| --- |
|  |

 На основании письма Министерства просвещения РФ от 23.01.2020 г. № МР – 42/02, распоряжения Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 г. № Р-145, методическим рекомендациям по внедрению методологии наставничества, приказа Департамента образования области № 2263 от 23.08.2022 года

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

 1.Утвердить «дорожную карту» реализации Положения о системе наставничества в 2024-2025 учебном году ( приложение 1).

 2.Утвердить пары педагогов для реализации индивидуальных маршрутов наставничества. (приложение 2).

 3.Определить куратором реализации мероприятий «дорожной карты» Коншину Е.В. заместителя директора по УР.

Директор Е.Н. Житкова

Приложение 1

**ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

реализации внедрения целевой модели наставничества

МБОУ «Шуйская СОШ»

**в 2024-2025 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Определение куратора реализации программы наставничества в центре образования | Сентябрь 2024 г | директор  |
| 2. | Разработка индивидуальных планов наставничества. | Сентябрь 2024 г. | Зам. директора по УР |
| 3. | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Сентябрь 2024 г. | Администрация  |
| 4. | Определение обучающихся, групп обучающихся, которые будут охвачены программой наставничества, перечня программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, которые будут включены в программу наставничества. | Сентябрь 2024 г. | директор Зам. директора по УР. |
| 4. | Мониторинг индивидуальных программ наставничества. | Февраль 2025 г. |  Педагоги-наставникиЗам. директора по УР |
| 5. | Информирование педагогического сообщества образовательной организации о внедрении программы наставничества. |  В течение года. | Администрация  |
| 6. | Мониторинг прохождения КПК. | По полугодиям. |  Администрация  |
| 9. | Представление лучших практик наставничества. | По итогам учебного года. В рамках общешкольных мероприятий, заседаний методического совета, методических объединений |  Зам. директора по УР педагоги-наставники |
| 10. | Торжественное чествование педагогов-наставников. | В рамках торжественных мероприятий. | директор  |

Приложение 2

 Реестр

наставников и наставляемых в 2024-2025

1.Сивкова Татьяна Васильевна, учитель начальных классов,- наставник.

Трунилина Екатерина Павловна, учитель начальных классов, - наставляемый.