**** Утверждаю:

 Директор \_\_\_\_\_\_Е.Н. Житкова

 Приказ №45 от 19.03.2020г.

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и функционированию Центра образования**

**цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**в МБОУ «Шуйская СОШ"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Механизмреализациимероприятия | Срокреализациимероприятия | Ответственныйзареализациюмероприятия |
| 1 | Разработка нормативно­ - правовых документов:- Положение о деятельности Центра;- руководителя Центра;- Порядок решения вопросов материально­-технического и имущественного характера Центра;- Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей- план мероприятий по созданию и функционированию Центра;плана учебно­-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Разработка и утверждение локального нормативного акта МБОУ «Шуйская СОШ» о создании Центра (на основании типовых положений) | Май | Директор |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Шуйская СОШ» | - Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей«Точка роста» на базе школы посредством печатных СМИ (новости,интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы). - Размещение на официальном сайте положения*«ТОЧКИ РОСТА - федеральная сеть**центров образования цифрового и гуманитарного профилей»* с гиперссылкой на постоянно действующую страницусайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама). - Презентация проекта«Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. | Апрель-май | Директор Заместитель директора по УВР |
| 3 | Повышениеквалификации (профмастерства) педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точкароста» на базе МБОУ «Шуйская СОШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика»,«Основы безопасности жизнедеятельности» | направление на курсыповышения квалификации,программы переподготовкикадров. | Май - август | ДиректорЗаместитель директора по УВР |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школы  |  - Подготовка технического задания. - Проведение закупочных процедур. -Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Май - август 2020 года | Директор Заместитель директора по УВР и АХЧ |
| 5 | Приведение площадок Центра образования цифрового игуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Шуйская СОШ» предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста | Июль-август2020 | Директор, Заместитель директора по АХЧ |
| 6 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Шуйская СОШ» | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2020 года | Директор Заместитель директора по УВР |
| 7 | Утверждение штатного расписания школы с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года) | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом школы штатного расписания с 01 сентября 2020 года | Август- сентябрь 2020 | Директор,бухгалтер |
| 8 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятийпо открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2020 | Директор |
| 9 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима школы в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | сентябрь 2020 года | Директор Заместитель директора по УВР |
| 10 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация учебно­воспитательных, внеурочных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Учебный год2020 - 2021  | Директор Заместитель директора по УВР |
| 11 | Достижение показателей результативности деятельности Центра | Обеспечение максимальногововлечения обучающихся,педагогических и иных работников системыобразования родительскойобщественности обучение поцифровым, естественно-научным, техническимгуманитарным направлениям, а также общее просвещениенаселения.2.Обеспечение достиженияиндикативных показателейрезультативности деятельности Центраобразования цифрового игуманитарного профилей «Точка роста» на базе школы | 2020-2021 учебный год | Директор Заместитель директора по УВР |



 Утверждаю:

 Директор \_\_\_\_\_\_Е.Н. Житкова

 Приказ №45 от 19.03.2020г

**План**

**учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных**

**мероприятий** **Центра образования**

**цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**в МБОУ «Шуйская СОШ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание деятельности** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| **Учебно - воспитательные мероприятия** |
| 1 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра |  июнь-август 2020 | Руководитель Центра, педагоги |
| 2 | Открытие Центра  |  сентябрь 2020 | Руководитель Центра, педагоги |
| 3 | Реализация разноуровневых внеурочных и дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ) цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей: * кружок по робототехнике
* студия 3D моделирования
* кружок «Шахматы»
* компьютерная графика и дизайн
* кружок школьного СМИ и др.
 |  в течение года | Педагоги |
| 4 | Единый урок безопасности в сети Интернет | сентябрь 2020 года | Педагог по информатике |
| 5 | Уроки по ОБЖ «Школа выживания человека в ЧС» | октябрь 2020 года | Педагог по ОБЖ |
| 6 | День технологии в школе |  ноябрь 2020 года | Педагог по технологии |
| 7 |  Литературная гостиная «Рубцовская осень» | октябрь 2020 года | Педагог дополнительного образования |
| 8 | Участие во Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» | декабрь 2020 года | Педагог по информатике |
| 9 | Акция «Час кода» | декабрь 2020 года | Педагог по информатике |
| 10 | День науки в школе в День открытых дверей | февраль 2021 года | Руководитель центра Педагог по информатике Педагог по ОБЖ |
| 11 | Школьная научно - практическая конференция учащихся начальной школы «Я познаю мир» | март 2021 года | Педагог дополнительного образования |
| 12 | Гагаринский урок «Космос - это мы» | апрель 2021 года | Педагог  |
| 13 | Форум научно- исследовательских и проектных работ учащихся «Первые шаги» и «Шаг в будущее» | Март-апрель 2021 года | Учителя предметники |
| 14 | Интерактивная экскурсия «Я помню! Я горжусь!» | май 2021 года | Педагог по ОБЖ |
|  | Клуб интересных встреч | май | Руководительцентра |
| **Внеурочные мероприятия** |
| 1 | Клуб интересных встреч «В мире профессий» | март | Педагог - организатор |
| 2 | Шахматный турнир | май | Педагог по шахматам |
| 3 | «Проектная деятельность в начальных классах» | Весь период | Педагог по информатике Педагог по ОБЖПедагог по технологии |
| 4 | «Проектная деятельность в 5-11 классах» | Весь период | Педагог по информатике Педагог по ОБЖПедагог по технологии |
| 5 | Круглый стол «Возможности общения в соцсетях: за и против»  | сентябрь 2020 года | Педагог по информатике |
| **Социокультурные мероприятия** |  | ноябрь 2019 | Педагог по ОБЖ |
| 1 | Мастер класс для детей и родителей «Компьютерная мастерская»  | Повышение компьютерной грамотности  | РуководительЦентра, педагоги |
| 2 | Мероприятие «Мир моих увлечений» (*Презентация деятельности кружка, повышение уровня информированности* *о содержании кружка, интереса к* *участию в* *деятельности кружка)* |  декабрь 2020 года | Руководители кружков |
| 3 | День открытых дверей «Новые возможности организации внеурочной деятельности»  |  февраль 2021года | Директор, руководительЦентра |
| 4 | Круглый стол «Доброта»,посвящённый Весенней неделе добра |  апрель 2021года | Педагог по ОБЖ |
| 5 | Мастер класс для учителей школ района «Возможности Центра»  |  май 2021 год | Директор, руководительЦентра, педагоги |