
**** Утверждаю:

Директор \_\_\_\_\_\_Е.Н. Житкова

Приказ №45 от 19.03.2020г.

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и функционированию Центра образования**

**цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**в МБОУ «Шуйская СОШ"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Механизм  реализации  мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный  за  реализацию  мероприятия |
| 1 | Разработка нормативно­ - правовых документов:  - Положение о деятельности Центра;  - руководителя Центра;  - Порядок решения вопросов материально­-технического и имущественного характера Центра;  - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей  - план мероприятий по созданию и функционированию Центра;  плана учебно­-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Разработка и утверждение локального нормативного акта МБОУ «Шуйская СОШ» о создании Центра (на основании типовых положений) | Май | Директор |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Шуйская СОШ» | - Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» на базе школы посредством печатных СМИ (новости,  интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы).  - Размещение на официальном сайте положения*«ТОЧКИ РОСТА - федеральная сеть*  *центров образования цифрового и гуманитарного профилей»* с гиперссылкой на постоянно действующую страницу  сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама).  - Презентация проекта  «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. | Апрель-май | Директор Заместитель директора по УВР |
| 3 | Повышение  квалификации (профмастерства) педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка  роста» на базе МБОУ «Шуйская СОШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика»,  «Основы безопасности жизнедеятельности» | направление на курсы  повышения квалификации,  программы переподготовки  кадров. | Май - август | Директор  Заместитель директора по УВР |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школы | - Подготовка технического задания.  - Проведение закупочных процедур.  -Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Май - август 2020 года | Директор Заместитель директора по УВР и АХЧ |
| 5 | Приведение площадок Центра образования цифрового и  гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Шуйская СОШ» предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста | Июль-август  2020 | Директор, Заместитель директора по АХЧ |
| 6 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Шуйская СОШ» | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2020 года | Директор Заместитель директора по УВР |
| 7 | Утверждение штатного расписания школы с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года) | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом школы штатного расписания с 01 сентября 2020 года | Август- сентябрь 2020 | Директор,  бухгалтер |
| 8 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий  по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2020 | Директор |
| 9 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима школы в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | сентябрь 2020 года | Директор Заместитель директора по УВР |
| 10 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация учебно­воспитательных, внеурочных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Учебный год  2020 - 2021 | Директор Заместитель директора по УВР |
| 11 | Достижение показателей результативности деятельности Центра | Обеспечение максимального  вовлечения обучающихся,  педагогических и иных работников системы  образования родительской  общественности обучение по  цифровым, естественно-научным, техническим  гуманитарным направлениям, а также общее просвещение  населения.  2.Обеспечение достижения  индикативных показателей  результативности деятельности Центра  образования цифрового и  гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школы | 2020-2021 учебный год | Директор Заместитель директора по УВР |



Утверждаю:

Директор \_\_\_\_\_\_Е.Н. Житкова

Приказ №45 от 19.03.2020г

**План**

**учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных**

**мероприятий** **Центра образования**

**цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**в МБОУ «Шуйская СОШ"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание деятельности** | **Сроки проведения** | | | **Ответственные** |
| **Учебно - воспитательные мероприятия** | | | | | |
| 1 | Организация набора детей, обучающихся  по программам Центра | | | июнь-август 2020 | Руководитель Центра, педагоги |
| 2 | Открытие Центра | | | сентябрь 2020 | Руководитель Центра, педагоги |
| 3 | Реализация разноуровневых внеурочных и дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ) цифрового, естественнонаучного, технического  и гуманитарного профилей:   * кружок по робототехнике * студия 3D моделирования * кружок «Шахматы» * компьютерная графика и дизайн * кружок школьного СМИ и др. | | | в течение года | Педагоги |
| 4 | Единый урок безопасности в сети Интернет | | | сентябрь 2020 года | Педагог по информатике |
| 5 | Уроки по ОБЖ «Школа выживания человека в ЧС» | | | октябрь 2020 года | Педагог по ОБЖ |
| 6 | День технологии в школе | | | ноябрь 2020 года | Педагог по технологии |
| 7 | Литературная гостиная «Рубцовская осень» | | | октябрь 2020 года | Педагог дополнительного образования |
| 8 | Участие во Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» | | | декабрь 2020 года | Педагог по информатике |
| 9 | Акция «Час кода» | | | декабрь 2020 года | Педагог по информатике |
| 10 | День науки в школе в День открытых дверей | | | февраль 2021 года | Руководитель центра  Педагог по информатике Педагог по ОБЖ |
| 11 | Школьная научно - практическая конференция учащихся начальной школы «Я познаю мир» | | | март 2021 года | Педагог дополнительного образования |
| 12 | Гагаринский урок «Космос - это мы» | | | апрель 2021 года | Педагог |
| 13 | Форум научно- исследовательских и проектных работ учащихся «Первые шаги» и «Шаг в будущее» | | | Март-апрель 2021 года | Учителя предметники |
| 14 | Интерактивная экскурсия «Я помню! Я горжусь!» | | | май 2021 года | Педагог по ОБЖ |
|  | Клуб интересных встреч | | | май | Руководитель  центра |
| **Внеурочные мероприятия** | | | | | |
| 1 | Клуб интересных встреч «В мире профессий» | март | | | Педагог - организатор |
| 2 | Шахматный турнир | май | | | Педагог по шахматам |
| 3 | «Проектная деятельность в начальных классах» | Весь период | | | Педагог по информатике Педагог по ОБЖ  Педагог по технологии |
| 4 | «Проектная деятельность в 5-11 классах» | Весь период | | | Педагог по информатике Педагог по ОБЖ  Педагог по технологии |
| 5 | Круглый стол «Возможности общения в соцсетях: за и против» | сентябрь 2020 года | | | Педагог по информатике |
| **Социокультурные мероприятия** | | | | | |  | ноябрь 2019 | Педагог по ОБЖ |
| 1 | Мастер класс для детей и родителей «Компьютерная мастерская» | | Повышение компьютерной грамотности | | Руководитель  Центра, педагоги |
| 2 | Мероприятие «Мир моих увлечений» (*Презентация деятельности кружка, повышение уровня информированности*  *о содержании кружка, интереса к*  *участию в* *деятельности кружка)* | | декабрь 2020 года | | Руководители кружков |
| 3 | День открытых дверей  «Новые возможности организации  внеурочной деятельности» | | февраль 2021года | | Директор, руководитель  Центра |
| 4 | Круглый стол «Доброта»,  посвящённый Весенней неделе добра | | апрель 2021года | | Педагог по ОБЖ |
| 5 | Мастер класс для учителей школ района «Возможности Центра» | | май 2021 год | | Директор, руководитель  Центра, педагоги |